## RUTIN
NO | JUDUL PAKET KONTRAK | DISIPLIN | START DATE | END DATE | STATUS | PIC | POSISI AKTUAL | NILAI KONTRAK | TOTAL TAGIHAN | SERAPAN ANGGARAN | AKTUAL PROGRES
1 | CLEANING BERKALA OPEN SEWER DALAM KILANG REFINERY UNIT II DUMAI PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL | CIVIL | 2023-11-28 | 2024-11-27 | 1 | Erlangga | CO |  |  | 99.96% | NEGOSIASI II
2 | CLEANING BURNER RUTIN AREA HOC REFINERY UNIT II DUMAI | STATIONARY | 2024-07-25 | 2026-07-31 | 3 | Erlangga | EKSEKUSI |  |  | 27.16% | EKSEKUSI
3 | CLEANING INSIDE & OUTSIDE TUBE BOILER REFINERY UNIT II DUMAI | STATIONARY | 2021-09-20 | 2025-02-19 | 1 | Erlangga | EKSEKUSI |  |  | 80.74% | PROSES AMANDEMEN WAKTU S.D. 19 FEBRUARI 2025
4 | CONDITION MONITORING UNTUK PERALATAN ROTATING DAN ROTARY ELECTRICAL RU II DUMAI & SEI PAKNING | ROTATING | 2024-08-02 | 2026-08-03 | 3 | Faisal A.K. | EKSEKUSI |  |  |  | EKSEKUSI
5 | JASA PEMELIHARAAN LONG TERM SERVICE AGREEMENT (LTSA) CONTINOUS EMISSION MONITORING SYSTEM (CEMS) SIDOR 110-AR-230 KILANG DUMAI & 101-AR-205 KILANG SEI PAKNING PT PERTAMINA (PERSERO) RU II | INSTRUMENT | 2024-09-09 | 2026-09-09 | 3 | Tito F. | EKSEKUSI |  |  |  | EKSEKUSI
6 | JASA PEMELIHARAAN RUTIN AIR CONDITIONER (AC) 24 BULAN DALAM KILANG REFINERY UNIT II DUMAI | INSTRUMENT | 2024-09-10 | 2026-10-09 | 3 | Doni Y.P. | EKSEKUSI |  |  | 8.429% | EKSEKUSI
7 | JASA PEMELIHARAAN/ LONG TERM SERVICE AGREEMENT (LTSA) ONLINE ANALYZER DI REFINERY UNIT II DUMAI PERIODE 3 TAHUN | INSTRUMENT | 2023-06-07 | 2026-06-17 | 3 | Tito F. | EKSEKUSI |  |  | 47.42% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
8 | JASA PEMELIHARAAN/ LTSA ALAT UKUR PEMANTAUAN LIMBAH CAIR DI REFINERY UNIT II DUMAI | INSTRUMENT | 2023-02-01 | 2025-04-30 | 1 | Ade M. | EKSEKUSI |  |  | 86.52% | AMANDEMEN WAKTU S/D 30 APRIL 2025--KONFIRMASI PENAMBAHAN LINGKUP
9 | JASA PERFORMANCE SERVICE AGREEMENT (PSA) METERING SYSTEM DI REFINERY UNIT II DUMAI PERIODE 2020 S/D 2023 (3 TAHUN) | INSTRUMENT | 2021-03-01 | 2025-05-06 | 1 | Tito F. | CO |  |  | 87.49% | CREATE SGEP &APROVAL OE---RE TENDER 1---PH TGL 06 JAN 2025--EVALUASI SAMPUL 1 DONE--PERSIAPAN EVA;LUASI SAMPUL 2
10 | JASA PSA AUTOMATIC TANK GAUGING (ATG) AREA OM DI KILANG PT PERTAMINA (PERSERO) RU II DUMAI | INSTRUMENT | 2027-11-22 | 2027-11-22 | 3 | Tito F. | EKSEKUSI |  |  |  | EKSEKUSI
11 | JASA SERTIFIKASI TERA ULANG METERING SYSTEM DI REFINERY UNIT II DUMAI PERIODE 3 TAHUN | INSTRUMENT | 2021-06-01 | 2025-05-31 | 2 | Ade M. | EKSEKUSI |  |  | 70.4% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN--PEMBUATAN BLANK PENAWARAN
12 | KONTRAK PAYUNG TSA KONTRAK PERFORMANCE SERVICE AGREEMENT TRANSFORMATOR PT. PERTAMINA (PERSERO) RU II DUMAI | ELECTRICAL |  |  | 3 | Sujatmiko | CO |  |  |  | PENETAPAN PEMENANG(PT TRAFO INDO PRIMA PERKASA)
13 | KONTRAK PEKERJAAN MEMBANTU INSPEKSI, QUALITY CONTROL, SERTA TROUBLESHOOTING PERALATAN ELECTRICAL DAN INSTRUMENTASI REFINERY UNIT II DUMAI PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL | ELECTRICAL | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 1 | Faisal A.K. | EKSEKUSI |  |  | 71.89% | KOMEN KAK--FINALISASI OE
14 | KONTRAK PEKERJAAN MEMBANTU PEKERJAAN PLANNING & DRAFTING FUNGSI MPS RU II DUMAI TAHUN 2024 | INSTRUMENT | 2024-05-06 | 2025-05-06 | 1 | Faisal A.K. | EKSEKUSI |  |  | 48.54% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
15 | KONTRAK PENGECATAN PERALATAN DAN FASILITAS ALL AREA DALAM KILANG PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU II DUMAI SELAMA 2 TAHUN | CIVIL | 2023-06-08 | 2024-10-31 | 1 | Hendra P. | CO |  |  | 99.73% | EVALUASI SAMPUL 1 BAGIAN P&S DONE, MENUNGGU EVALUASI BAGIAN LAIN-->EVALUASI HARGA TIMPANG--PROSES LHP (17/01/2025)
16 | KONTRAK PERFORMANCE DC SYSTEM AEG AREA KILANG PT KPI UNIT II DUMAI | ELECTRICAL | 2022-11-14 | 2027-11-13 | 3 | Sujatmiko | EKSEKUSI |  |  | 17.58% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
17 | KONTRAK RUTIN PERBAIKAN DAN PERAWATAN LINE FIRE PROTECTION AREA OIL MOVEMENT REFINERY UNIT II PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL | STATIONARY | 2023-11-01 | 2025-10-31 | 3 | Hendra P. | EKSEKUSI |  |  | 71.23% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
18 | KONTRAK VOLUME PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN PIPING STEAM NON TRAP AREA HCC REFINERY UNIT II DUMAI | STATIONARY | 2023-10-20 | 2025-10-19 | 1 | Hendra P. | EKSEKUSI |  |  | 98.3% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN--PERMINTAAN PEMBUATAN JUSTIFIKASI PENGGUNAAN VOLUME KONTRAK OLEH MA SEBAGAI DASAR AMANDEMEN (17/01/2025)
19 | KONTRAK VOLUME PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN PIPING STEAM NON TRAP AREA HSC PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU II DUMAI | STATIONARY | 2023-09-14 | 2025-09-12 | 3 | Hendra P. | EKSEKUSI |  |  | 75.49% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
20 | KONTRAK VOLUME PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN PIPING SYSTEM AREA OM REFINERY UNIT II DUMAI SELAMA 2 TAHUN | STATIONARY | 2022-06-06 | 2024-06-05 | 1 | Hendra P. | CO |  |  | 90% | EVALUASI SAMPUL 1 BAGIAN P&S DONE, MENUNGGU EVALUASI BAGIAN LAIN--REVIEW SAMPUL DONE--SAMPUL 2 DONE--LANJUT NEGOSIASI(17/01/2025)
21 | KONTRAK VOLUME PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN PIPING SYSTEM DAN BORDES AREA HCC REFINERY UNIT II DUMAI | STATIONARY | 2023-09-25 | 2025-09-24 | 3 | Hendra P. | EKSEKUSI |  |  | 48.7% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
22 | KONTRAK VOLUME PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN PIPING SYSTEM DAN BORDES AREA HOC | STATIONARY | 2024-10-18 | 2026-10-17 | 3 | Hendra P. | EKSEKUSI |  |  |  | SP 3950365896/SP/DMI/2024-S2
23 | KONTRAK VOLUME PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN PIPING SYSTEM DAN BORDES AREA HSC REFINERY UNIT II DUMAI - PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL | STATIONARY | 2023-09-25 | 2025-09-23 | 1 | Hendra P. | EKSEKUSI |  |  | 98.6% | PPAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN--PERMINTAAN PEMBUATAN JUSTIFIKASI PENGGUNAAN VOLUME KONTRAK OLEH MA SEBAGAI DASAR AMANDEMEN (17/01/2025)
24 | KONTRAK VOLUME PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN PIPING SYSTEM DAN BORDES AREA UTILITIES REFINERY UNIT II DUMAI | STATIONARY | 2024-10-04 | 2026-10-03 | 3 | Hendra P. | CO |  |  |  | SP 3950372515/SP/DMI/2024-S2
25 | KONTRAK VOLUME PERBAIKAN STEAM LEAKS NON TRAP UTILITIES REFINERY UNIT II PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL | STATIONARY | 2023-09-12 | 2025-03-15 | 1 | Hendra P. | EKSEKUSI |  |  | 62.39% | KOMEN KAK SD 03/10/24--->>REVISI KAK UNTUK PENAMBAHAN LINGKUP--->APPROVAL OE,RAM,TKDN---SUDAH KIRIM KE CO--'053442--MENUNGGU PRATENDER
26 | LONG TERM SERVICE AGREEMENT (LTSA) PERBAIKAN FIRE PROOFING AREA HOC DAN OM DI REFINERY UNIT II DUMAI | STATIONARY | 2023-12-04 | 2025-12-03 | 3 | Erlangga | EKSEKUSI |  |  | 34.49% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
27 | LONG TERM SERVICE AGREEMENT (LTSA) PERBAIKAN FIRE PROOFING AREA HSC DAN HCC DI REFINERY UNIT II DUMAI | STATIONARY | 2023-12-01 | 2025-11-30 | 3 | Erlangga | EKSEKUSI |  |  | 15.8% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
28 | LTSA & KONTRAK VOLUME CLEANING TRANSFER LINE, INLET DISTRIBUTOR, VAPOUR LINE 140-V-1 ABCD, TUBE HEADER 140-H-1 ABCD MENGGUNAKAN HIGH PRESSURE JET PUMP | STATIONARY | 2024-12-01 | 2025-11-30 | 3 | Erlangga | EKSEKUSI |  |  |  | Eksekusi SP No. 3950379074
29 | LTSA CLEANING BURNER HEATER AREA HCC REFINERY UNIT II DUMAI SELAMA 2 TAHUN (PERIODE 2024 S/D 2027) | STATIONARY | 2024-12-27 | 2027-12-31 | 3 | Chanra R.D. | CO |  |  |  | NEGOSIASI--->SURAT PENUNJUKAN PEMENANG DONE PT RIAU MATA AIR----EKSEKUSI MENGGUNAKAN SP3MK--
30 | LTSA CLEANING SEPARATOR 1,2,3 DAN ME-57 REFINERY UNIT II DUMAI | CIVIL | 2024-10-11 | 2025-10-11 | 3 | Erlangga | EKSEKUSI |  |  |  | EKSEKUSI
31 | TSA PEMELIHARAAN DAN PENGGANTIAN MECHANICAL SEAL JOHN CRANE UNTUK POMPA AREA UTL & OM PT PERTAMINA (PERSERO) RU II DUMAI | ROTATING | 2020-03-10 | 2025-12-10 | 3 | M. Diansyahputra | EKSEKUSI |  |  | 55.96% | ADDENDUM WAKTU KE 3 SAMPAI 10 DEC 2025
32 | TECHNICAL SERVICE AGREEMENT PEMELIHARAAN/ PENGGANTIAN MECHSEAL FLOW SERVE UNTUK POMPA AREA HSC, HCC DAN OM PT PERTAMINA (PERSERO) RU II DUMAI | ROTATING | 2024-08-01 | 2027-08-31 | 3 | M. Diansyahputra | EKSEKUSI |  |  |  | SP3MK 1 AGUSTUS 2024
33 | LTSA ELEVATOR 140-PX-53 RU II DUMAI (3 TAHUN) | ELECTRICAL | 2021-09-15 | 2025-09-15 | 3 | Syamsul R. | EKSEKUSI |  |  | 74.22% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
34 | LTSA ESCALATOR 1, 2, 3, & 4 GEDUNG MAIN OFFICE PT. PERTAMINA (PERSERO) RU II DUMAI | INSTRUMENT | 2023-07-17 | 2025-07-16 | 2 | Doni Y.P. | EKSEKUSI |  |  | 85.31% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
35 | LTSA JASA SEWA VACUUM TRUCK UNTUK PENYEDOTAN MINYAK DAN AIR KOTOR DI OILPIT DAN PARIT AREA HSC, HCC, HOC, OM DAN LAB SELAMA 36 BULAN DI PT PERTAMINA (PERSERO) RU II DUMAI | STATIONARY | 2022-04-18 | 2026-07-17 | 3 | Erlangga | EKSEKUSI |  |  |  | EKSEKUSI
36 | LTSA PEMELIHARAAN/ PERBAIKAN THERMAL INSULATION AREA OM REFINERY UNIT II DUMAI | CIVIL | 2023-04-17 | 2025-05-16 | 3 | Erlangga | CO |  |  | 99.3% | Evaluasi Sampul II
37 | LTSA PEMELIHARAAN/ PERBAIKAN THERMAL INSULATION AREA UTILITIES REFINERY UNIT II DUMAI | CIVIL | 2022-07-25 | 2024-07-24 | 1 | Erlangga | CO |  |  | 99.4% | Penawaran Harga tgl 20 Jan 2025
38 | LTSA PEMELIHARAAN/PERBAIKAN THERMAL INSULATION AREA HOC REFINERY UNIT II DUMAI | CIVIL | 2022-06-20 | 2024-06-19 | 1 | Erlangga | CO |  |  | 117.5% | Evaluasi Harga Timpang
39 | LTSA PERBAIKAN BOCORAN DENGAN METODE ON LINE LEAK SEALING (OLLS) ALL AREA PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL REFINERY UNIT II DUMAI | STATIONARY | 2024-01-20 | 2028-01-20 | 3 | Chanra R.D. | CO |  |  |  | MENUNGGU EVALUASI SAMPUL 1(HSSE)-->klarifikasi sampul 2 dan TKDN--NEGOSIASI HARAGA TGL 13-12-24 DONE--MENUNGGU LHP--20 januari KOM menggunakan SP3MK
40 | LTSA PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN PIPING STEAM NON TRAP AREA HOC REFINERY UNIT II DUMAI - PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL | STATIONARY | 2023-10-26 | 2025-10-24 | 3 | Hendra P. | EKSEKUSI |  |  | 5.29% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
41 | LTSA PERBAIKAN PIPA AIR LAUT DENGAN METODE WRAPPING DI PT PERTAMINA (PERSERO) RU II DUMAI DURASI 2 TAHUN | STATIONARY | 2023-11-20 | 2025-11-18 | 3 | Hendra P. | EKSEKUSI |  |  | 24.13% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
42 | LTSA PERBAIKAN ROOF TANK DENGAN METODE WRAPPING DI REFINERY UNIT II DUMAI - PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL DURASI 2 TAHUN | STATIONARY | 2023-12-01 | 2025-11-30 | 3 | Hendra P. | EKSEKUSI |  |  | 75.24% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
43 | LTSA PEMELIHARAAN/PERBAIKAN THERMAL INSULATION AREA HCC REFINERY UNIT II DUMAI | CIVIL | 2023-01-02 | 2025-01-01 | 1 | Erlangga | CO |  |  | 139.9% | Proses LHP
44 | LTSA PERBAIKAN RUTIN THERMAL INSULATION AREA HSC SELAMA 2 TAHUN | CIVIL | 2022-10-10 | 2024-10-09 | 1 | Erlangga | CO |  |  | 99.99% | Evaluasi Sampul 1
45 | LTSA PERBAIKAN STEAM LEAKS NON TRAP AREA OM PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU II DURASI 2 TAHUN | STATIONARY | 2024-01-10 | 2026-01-09 | 3 | Hendra P. | EKSEKUSI |  |  | 24.79% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
46 | LTSA PERBAIKAN/ PEMELIHARAAN WATER SPRINKLER DAN DELUGE SYSTEM ALL AREA REFINERY UNIT II DUMAI | STATIONARY | 2023-11-01 | 2025-10-30 | 3 | Adit H. | EKSEKUSI |  |  | 31.63% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
47 | TECHNICAL SERVICE AGREEMENT PEMELIHARAAN/ PENGGANTIAN MECHANICAL SEAL EAGLE BURGMANN UNTUK POMPA AREA HCC, UTL, & OM PT PERTAMINA (PERSERO) RU II DUMAI | ROTATING | 2020-01-21 | 2023-07-20 | 3 | M. Diansyahputra | CO |  |  | 100.2% | MENUNGGU SP TERBIT
48 | TECHNICAL SERVICE AGREEMENT PEMELIHARAAN / PENGGANTIAN MECHANICAL SEAL JOHN CRANE UNTUK POMPA AREA HSC & SEI PAKNING REFINERY UNIT II DUMAI | ROTATING | 2020-10-01 | 2025-09-30 | 3 | M. Diansyahputra | EKSEKUSI |  |  | 60.73% | ADDENDUM KE 2 SAMPAI 30 SEPT 2025
49 | LTSA SEMENISASI DAN PERBAIKAN AREA RESAPAN SELURUH AREA PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL UNIT II DUMAI SELAMA 1 TAHUN | CIVIL | 2024-08-01 | 2026-01-31 | 3 | Ari Er | EKSEKUSI |  |  |  | EKSEKUSI TMT 01 AGUSTUS 2024
50 | LTSA SOOT BLOWER BOILER & HEATER | ROTATING |  |  | 3 | Faisal A.K. | CO |  |  |  | RETENDER (SAMPUL II)---LHP
51 | LTSA SWITCHGEAR ABB | ELECTRICAL | 2019-04-01 | 2023-03-31 | 1 | Sujatmiko | CO |  |  | 27.14% | SUDAH PRATENDER MENUNGGU BIDDERLIST
52 | LTSA SWITCHGEAR SCHNEIDER | ELECTRICAL |  |  | 3 | Sujatmiko | EKSEKUSI |  |  |  | FINALISASI DP3
53 | LTSA TRANSFORMATOR, SWITCH STATION (SWS) & SUTM 20 KV PSA & PERUMAHAN BUKIT DATUK REFINERY UNIT II DUMAI | ELECTRICAL | 2022-11-22 | 2026-12-30 | 3 | Fidelis | EKSEKUSI |  |  | 42.68% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
54 | NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) PERALATAN KILANG DI PT PERTAMINA (PERSERO) RU II DUMAI | STATIONARY | 2024-04-01 | 2026-03-31 | 3 | Faisal A.K. | EKSEKUSI |  |  | 39.01% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
55 | PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN DRIP SAMPLER DI JETTY REFINERY UNIT II DUMAI DURASI 1 TAHUN | STATIONARY | 2024-08-05 | 2026-08-05 | 3 | Hendra P. | EKSEKUSI |  |  | 16.95% | EKSEKUSI
56 | PEMBERSIHAN BERKALA LUMPUR DI WTP SEI ROKAN REFINERY UNIT II DUMAI | CIVIL | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 3 | Erlangga | CO |  |  | 26.64% | Negosiasi
57 | PEMELIHARAAN DAN PENGGANTIAN SPRING SUPPORT DAN SPRING HANGER PIPING SYSTEM AREA HCC RU II DUMAI | STATIONARY | 2024-12-02 | 2026-12-02 | 3 | Chanra R.D. | EKSEKUSI |  |  |  | PROSES SP PO 3950372702 (RP 2.390.000.000)
58 | PEMELIHARAAN DAN PENGGANTIAN SPRING SUPPORT DAN SPRING HANGER PIPING SYSTEM AREA HOC RU II DUMAI | STATIONARY | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 3 | Chanra R.D. | EKSEKUSI |  |  |  | PENETAPAN PEM.EMNANG--->CREATE SP 3.580.000.000 PO 3950381493
59 | PEMELIHARAAN DAN PENGGANTIAN SPRING SUPPORT DAN SPRING HANGER PIPING SYSTEM AREA OM RU II DUMAI | STATIONARY |  |  | 3 | Chanra R.D. | CO |  |  |  | PREBID TGL 1/11/24---> EVALUASI SAMPUL 1 DONE--LANJUT BUKA SAMPUL 2
60 | PEMELIHARAAN DAN PENGGANTIAN SPRING SUPPORT DAN SPRING HANGER PIPING SYSTEM AREA UTILITIES | STATIONARY | 2025-02-03 | 2027-02-03 | 3 | Chanra R.D. | CO |  |  |  | EVALUASI HARGA TIMPANG-->PROSES PEMBUATAN SP--KOM TGL 16 JANUARI 2025 DONE
61 | PEMELIHARAAN/ PENGGANTIAN STEAM TRAP ALL AREA REFINERY UNIT II DUMAI | STATIONARY | 2022-12-21 | 2024-12-20 | 1 | Chanra R.D. | PS |  |  | 50.96% | JOBPLAN--PROSES INQUIRY
62 | TECHNICAL SERVICE AGREEMENT PEMELIHARAAN & OPERASIONAL GANTRY CRANE, CLAMP SHELL 140-PC-51, REMOVAL CART SYSTEM 140-PX-54AB, TELESCOPIC 140-PX-50 & DRILL 140-PX-51 SYSTEM AREA HOC RU II DUMAI | ROTATING | 2023-01-12 | 2026-01-26 | 3 | M. Diansyahputra | EKSEKUSI |  |  | 66.28% | AMANDEMEN BIAYA DAN WAKTU SAMPAI JANUARI 2026
63 | PEMERIKSAAN PERALATAN PRESSURE VESSEL & PIPING DI REFINERY UNIT II DUMAI | STATIONARY | 2024-09-10 | 2026-09-03 | 3 | Faisal A.K. | EKSEKUSI |  |  |  | EKSEKUSI
64 | PEMOTONGAN RUMPUT AREA BUNDWALL TANKI DALAM KILANG REFINERY UNIT II DUMAI DURASI 2 TAHUN PERIODE 2024 S/D 2026 | CIVIL | 2025-01-13 | 2027-01-13 | 3 | Tito F. | CO |  |  |  | PRATENDER DONE--->LANJUT BIDDERLIST---PH TGL 05/11/24--->PENAWARANN HARGA TGL 08/11/24---EVALUASI SAMPUL 2---LHP PENETAPAN PEMANANG--SP3MK TGL 13 JAN 2025
65 | PENYEDIAAN MAN POWER UNTUK PERBAIKAN PERALATAN KILANG DALAM KONDISI URGENT DAN EMERGENCY RU II DUMAI | STATIONARY | 2022-10-27 | 2024-10-26 | 1 | M. Sadli | CO |  |  | 99.3% | CREATE SGEP---MENUNGGU PRA TENDER(ESTIMASI W5 OKTOBER)
66 | TECHNICAL SERVICE AGREEMENT (TSA) PEMELIHARAAN/PENGGANTIAN MECHANICAL SEAL JOHN CRANE UNTUK POMPA AREA 211, 212, 701-2, 410 DAN 840 HCC PT PERTAMINA (PERSERO) RU II DUMAI | ROTATING | 2019-10-15 | 2025-10-14 | 3 | M. Diansyahputra | EKSEKUSI |  |  | 81.6% | ADDENDUM 1 TAHUN SAMPAI 14 OCT 2025
67 | PREVENTIVE MAINTENANCE & RUTIN REPAIR ROTATING EQUIPMENT ALL AREA REFINERY UNIT II DUMAI | ROTATING | 2024-07-03 | 2026-07-02 | 3 | M. Diansyahputra | EKSEKUSI |  |  |  | MENUNGGU SP, SP3MK TMT 3 JULI 2024
68 | PENYEDIAAN TENAHA ALIH DAYA (TAD) PEMELIHARAAN/PERBAIKAN TRIMMING & CLEANING DI KAPAL & PERALATAN LOADING COKE DAN CLEANING DERMAGA SERTA SARANA PELABUHAN AREA OM RU II DUMAI | STATIONARY | 2024-01-01 | 2025-12-31 | 3 | M. Diansyahputra | CO |  |  | 44.85% | EVALUASI HARGA TENDER---MENUNGGU LHP---MENUNGGU SP---TERBIT SP EKSEKUSI 01 JANUARI 2025
69 | PENYEDIAAN TENAGA ALIH DAYA (TAD) PLANNING P&S & TA DAN TECHNICAL SUPPORT SSIE, REIE, & EIIE MP&S RU II DUMAI | STATIONARY | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3 | M. Diansyahputra | CO |  |  | 79.43% | EKSEKUSI MENGGUNAKAN SP3MK
70 | PENYEDIAAN TENAGA ALIH DAYA (TAD) PEMELIHARAAN/PERBAIKAN PERALATAN KILANG MAINTENANCE AREA 4 RU II DUMAI | STATIONARY | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3 | M. Diansyahputra | CO |  |  | 70.03% | EKSEKUSI MENGGUNAKAN SP3MK
71 | PENYEDIAAN TENAGA ALIH DAYA (TAD) PEMELIHARAAN/ PERBAIKAN PERALATAN KILANG MAINTENANCE AREA 3 DUMAI | STATIONARY | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3 | M. Diansyahputra | CO |  |  |  | EKSEKUSI MENGGUNAKAN SP3MK
72 | PENYEDIAAN TENAGA ALIH DAYA (TAD) PEMELIHARAAN/ PERBAIKAN PERALATAN KILANG MAINTENANCE AREA 2 RU II DUMAI | STATIONARY | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3 | M. Diansyahputra | CO |  |  | 88.38% | EKSEKUSI MENGGUNAKAN SP3MK
73 | PENYEDIAAN TENAGA ALIH DAYA (TAD) PEMELIHARAAN/ PERBAIKAN PERALATAN KILANG MAINTENANCE AREA 1 RU II DUMAI | STATIONARY | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3 | M. Diansyahputra | CO |  |  |  | EKSEKUSI MENGGUNAKAN SP3MK
74 | PENYEDIAAN TENAGA ALIH DAYA (TAD) PEMELIHARAAN/ PERBAIKAN PERALATAN KILANG COKING DECOKING CHAMBER DAN CLEANING PERALATAN AREA HOC RU II DUMAI | STATIONARY | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3 | M. Diansyahputra | CO |  |  | 79% | EVALUASI HARGA TENDER---MENUNGGU LHP---MENUNGGU SP---TERBIT SP EKSEKUSI 01 JANUARI 2025
75 | PENYEDIAAN TENAGA ALIH DAYA (TAD) PEMELIHARAAN/ PERBAIKAN PERALATAN KILANG AREA WORKSHOP REFINERY UNIT II DUMAI | STATIONARY | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3 | M. Diansyahputra | CO |  |  |  | EKSEKUSI MENGGUNAKAN SP3MK
76 | PENYEDIAAN TENAGA ALIH DAYA (TAD) PEMELIHARAAN/ PERBAIKAN FASILITAS AREA GENERAL MAINTENANCE RU II DUMAI | STATIONARY | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 3 | M. Diansyahputra | CO |  |  | 69.02% | EKSEKUSI MENGGUNAKAN SP3MK
77 | PENYEDIAAN, PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN SCAFFOLDING ALL AREA REFINERY UNIT UU DUMAI | STATIONARY | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 3 | Erlangga | CO |  |  |  | Eksekusi (SP3MK)
78 | PENYEDOTAN RUTIN AIR/ LUMPUR BAK SEDIMENTASI WATER TREATMENT PLANT (WTP) BUKIT DATUK PT PERTAMINA (PERSERO) RU II DUMAI | CIVIL | 2023-09-12 | 2025-09-11 | 3 | Erlangga | EKSEKUSI |  |  | 42.29% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
79 | PERAWATAN DAN PENGGANTIAN LINE FIRE WATER REFINERY UNIT II DUMAI | STATIONARY | 2023-05-01 | 2025-04-30 | 1 | Chanra R.D. | EKSEKUSI |  |  | 63.49% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
80 | PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN BORDES & SLUICE GATE AREA OM SELAMA 2 TAHUN DI PT PERTAMINA (PERSERO) RU II DUMAI | STATIONARY | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 1 | Chanra R.D. | CO |  |  | 132.4% | FINALISASI OE---CREATE SMARTGEP 045439--- PRA TENDER DONE--LANJUT PREBID
81 | PENYEDIAAN TENAGA ALIH DAYA (TAD) HANDLING CHEMICAL AREA UTL RU II DUMAI | STATIONARY | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3 | M. Diansyahputra | CO |  |  | 69.4% | EKSEKUSI MENGGUNAKAN SP3MK
82 | PREVENTIVE MAINTENANCE CATHODIC PROTECTION SEA WATER PIPE LINE | ELECTRICAL |  |  | 3 | Ade M. | CO |  |  |  | ENCANA PH TGL 29/10/24---PERSETUJUAN TENDER ULANG KE 1--->PERSIAPAN PREBID 18/11/24-->PEMBUKAAN SAMPUL 1 TGL 26/11/2024 ---EVALUASI SAMPUL 2--PROSES TLHP
83 | LTSA PERAWATAN DAN PEMERIKSAAN STRUKTUR BAJA SIPIL DI ATAS PERMUKAAN AIR JETTY RU II DUMAI | CIVIL | 2024-07-12 | 2025-07-11 | 2 | Hendra P. | EKSEKUSI |  |  |  | EKSEKUSI
84 | PREVENTIVE MAINTENANCE MOTOR ALL AREA RU II DUMAI | ELECTRICAL |  |  | 3 | Sujatmiko | CO |  |  |  | BIDDERLIST--->PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN (10-12-2024)
85 | PREVENTIVE MAINTENANCE UPS & DC SYSTEM GUTOR PT PERTAMINA(PERSERO) RU II DUMAI SELAMA 3 TAHUN | ELECTRICAL | 2023-06-01 | 2028-05-31 | 3 | Fidelis | EKSEKUSI |  |  | 11.95% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
86 | PRICE AGREEMENT MATERIAL ALAT AUTOMATIC DISTILLATION/ D1160A | INSTRUMENT | 2024-03-25 | 2025-03-06 | 1 | Doni Y.P. | EKSEKUSI |  |  |  | PERSIAPAN KONTRAK BARU--->>PROSES INQUIRY HARGA TERBARU---RENCANA STERATEGI PENGGABUNGAN 4 KONTRAK PSA DITAMBAH 1 KONTRAK JASA PEMELIHARAAN--finalisasi hps
87 | PRICE AGREEMENT MATERIAL ALAT MERCURY ANALYZER | INSTRUMENT |  | 2025-03-06 | 1 | Doni Y.P. | EKSEKUSI |  |  |  | PERSIAPAN KONTRAK BARU--->>PROSES INQUIRY HARGA TERBARU-FINALISASI HPS
88 | PRICE AGREEMENT MATERIAL ALAT SULFUR COKE DAN TGA TYPE TGA 701 LECO | INSTRUMENT |  | 2025-04-07 | 1 | Doni Y.P. | EKSEKUSI |  |  |  | INQUIRY--FINALISASI HPS
89 | PRICE AGREEMENT MATERIAL ALAT TNTS, GC DHA PIONA DAN HFRR | INSTRUMENT |  | 2025-04-07 | 1 | Doni Y.P. | EKSEKUSI |  |  |  | INQUIRY--FINALISASI HPS
90 | PSA UPS DAN DC CHARGER MFR. CHLORIDE | ELECTRICAL |  |  | 3 | Sujatmiko | CO |  |  |  | PENETAPAN PEMENANG PT WHOLESALE
91 | SEWA AIR CONDITIONER(AC) AREA PERKANTORAN DALAM KILANG REFINERY UNIT II DUMAI PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL | INSTRUMENT | 2024-03-25 | 2029-03-24 | 3 | Doni Y.P. | EKSEKUSI |  |  | 12.39% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
92 | SEWA AIR CONDITIONER(AC) KONTRAK DINGIN DI AREA PERKANTORAN DAN PERUMAHAN LUAR KILANG PT PERTAMINA (PERSERO) RU II DUMAI | INSTRUMENT | 2024-03-25 | 2029-03-24 | 3 | Doni Y.P. | EKSEKUSI |  |  | 12.38% | SP 3950327175 RP. 4.166.232.500
93 | SEWA CONVEYOR UNTUK HANDLING COKE DARI 170-ME-104 KE 170-ME-313 DAN DARI 170-ME-313 KE STORAGE PILE II (SP II) REFINERY UNIT II DUMAI (MODEL OCLC 06) | ROTATING | 2023-12-04 | 2024-12-04 | 1 | Erlangga | CO |  |  | 94.08% | Proses LHP
94 | TECHNICAL SERVICE AGREEMENT (TSA) GROUNDING, BONDING, & LIGHTNING SYSTEM AREA KILANG PT KPI RU II DUMAI | ELECTRICAL | 2022-05-01 | 2024-10-30 | 1 | Syamsul R. | CO |  |  | 84.98% | NEGOSIASAI PENAWARAN TGL 19 DESEMBER 2024---NEGOSIASI HARGA PT WHOLESELE--PEMBUKAAN SAMPUL 2--EVALUASI HARGA TIMPANG
95 | TECHNICAL SERVICE AGREEMENT (TSA) LAMPU EMERGENCY AREA KILANG | ELECTRICAL | 2022-06-01 | 2024-11-30 | 1 | Sujatmiko | CO |  |  | 40.81% | SUBMIT SGEP--->PRATENDER DONE--->>MENUNGGU BIDDERLIST---->REVIEW SAMPUL 2
96 | PENYEDIAAN TENAGA ALIH DAYA (TAD) CLEANING BURNER DAN PERALATAN AREA HSC RU II DUMAI | STATIONARY | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3 | M. Diansyahputra | CO |  |  | 75.32% | MENUNGGU PENUNJUKAN PEMENANG--MENUNGGU LHP --->MENUNGGU SP--->EKSEKUSI MENGGUNAKAN SP3MK
97 | TECHNICAL SERVICE AGREEMENT ALAT LABORATORIUM UV VIS SPECTROPHOMETER & INDUCTIVELY COUPLED PLASMA OPTICAL EMISSION SPECTROMETER DI REFINERY UNIT II DUMAI | INSTRUMENT |  |  | 3 | Doni Y.P. | EKSEKUSI |  |  |  | PENETAPAN PEMENANG--MENUNGGU SP --- TMT 26 DES 2024 (1 TAHUN)-SP 3950372780
98 | TECHNICAL SERVICE AGREEMENT DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM (DCS) OEM SCHNEIDER DI KILANG REFINERY UNIT II DUMAI (3 TAHUN) | INSTRUMENT | 2021-08-18 | 2024-09-05 | 1 | Doni Y.P. | CO |  |  |  | MENUNGGU SAMPUL 2---NEGOSIASI---PROSES HARGA TIMPANG--MENUNGGU LHP
99 | PEMELIHARAAN/ PERBAIKAN FIRE TRUCK RU II DUMAI & SEI PAKNING DI KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL | ROTATING | 2018-08-13 | 2021-10-22 | 1 | M. Diansyahputra | CO |  |  |  | FINALISASI OE DAN TKDN---->aproval oe---APROVAL SGEP-->STATUS DI CO MENUNGGU PREBID---BIDDERLIST S/D 13 DES 2024
100 | LTSA REFURBISHMENT VALVE SUCTION & DISCHARGE RECIPROCATING COMPRESSOR TAG. NO 300-C-2A/B; 211/2-C-2A/B; 220-C-1A/B; 410-C-1A/B; 200-C-1A/B PT PERTAMINA | ROTATING | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 2 | M. Diansyahputra | EKSEKUSI |  |  | 77.14% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
101 | LTSA REFURBISH TURBIN GENERAL PURPOSE | ROTATING |  |  | 3 | M. Diansyahputra | PS |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
102 | LTSA PM DAN PEMASANGAN MECHANICAL SEAL JOHN CRANE POMPA AREA HOC | ROTATING | 2021-01-25 | 2025-03-14 | 3 | M. Diansyahputra | CO |  |  | 63.97% | PENGAJUAN AMANDEMEN 1 TAHUN SETELAH MASA KONTRAK BERAKHIR
103 | TECHNICAL SERVICE AGREEMENT PLC SYSTEM OEM SCHNEIDER DI KILANG REFINERY UNIT II DUMAI (3 TAHUN) | INSTRUMENT | 2024-06-01 | 2027-06-01 | 3 | Doni Y.P. | EKSEKUSI |  |  | 18.6% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
104 | TRANSFER, RELOKASI DAN LOADING PRODUK KILANG UNTUK MENSUPPORT KERJA GANTRY CRANE & CONVEYOR AREA HOC REFINERY UNIT II DUMAI | STATIONARY |  |  | 3 | Erlangga | EKSEKUSI |  |  |  | EKSEKUSI SP3MK
105 | TSA ALAT LAB WDXRF & EDXRF | INSTRUMENT |  |  | 3 | Doni Y.P. | EKSEKUSI |  |  |  | EVALUASAI SAMPUL I (GAGAL HSE PLAN), MENUNGGU TINDAK LANJUT--->>MENUNGGU REVISI HSE PLAN OLEH VENDOR
106 | LTSA PEMELIHARAAN ALAT BERAT WORKSHOP | ROTATING |  |  | 3 | M. Diansyahputra | PS |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
107 | TSA PEMELIHARAAN FIRE ALARM SYSTEM AREA KILANG PT PERTAMINA (PERSERO) RU II DUMAI | INSTRUMENT | 2023-02-20 | 2026-03-19 | 3 | Doni Y.P. | EKSEKUSI |  |  | 24.08% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
108 | TSA PEMELIHARAAN FIRE GAS DETECTOR SYSTEM AREA KILANG REFINERY UNIT II DUMAI | INSTRUMENT | 2024-06-12 | 2027-12-06 | 3 | Doni Y.P. | CO |  |  | 88.84% | Permohonan penerbitan Sp3mk ke CO (25.11.24)tmt 06.12.24-MENUNGGU SP
109 | TSA PERALATAN LABORATORIUM PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL REFINERY UNIT II DUMAI | INSTRUMENT | 2023-05-09 | 2025-05-08 | 1 | Doni Y.P. | EKSEKUSI |  |  | 45.91% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN-FINALISASI HPS
110 | TSA SCADA | INSTRUMENT |  |  | 3 | Doni Y.P. | EKSEKUSI |  |  |  | FINALISASI HPS----PERSETUJUAN OE--->INPUT SGEP--052540----PEMBUKAAN SAMPUL 1 TGL 27 DES 2024
111 | MEMBANTU PEKERJAAN PMC | ROTATING |  |  | 3 | Faisal A.K. | EKSEKUSI |  |  |  | FINALISASI KAK DAN OE---PERSETUJUAN OE---KIRIM SGEP---PRATENDER
112 | PENYEDIAAN MAN POWER ASISTEN ENGINEER REIE | ROTATING |  |  | 3 | Faisal A.K. | CO |  |  |  | FINALISASI KAK---PERSETUJUAN OE---KIRIM KE CO---PERUBAHAN SCOPE
113 | AUDIT KINERJA CONTINOUS EMISSION MONITORING SYSTEM (CEMS) 110-H-1 A/B PERIODE 3 TAHUN | INSTRUMENT |  |  | 3 | Tito F. | CO |  |  |  | PRATENDER TG 05-09-2024---->PERSIAPAN BIDEERLIST--->>BIDDERLIST---PREBID DONE, MENUNGGU PH---EVALUASI SAMPUL 1- EVALUASI SAMPUL 2
114 | KONTRAK VOLUME PERBAIKAN STEAM LEAKS NON TRAP HOC REFINERY UNIT II PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL | STATIONARY | 2023-09-14 | 2025-09-12 | 3 | Hendra P. | EKSEKUSI |  |  | 75.49% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
115 | KONTRAK VOLUME PERBAIKAN STEAM LEAKS NON TRAP HCC REFINERY UNIT II PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL | STATIONARY | 2023-10-26 | 2025-10-19 | 3 | Hendra P. | EKSEKUSI |  |  | 80.95% | PEMBUATAN AMANDEMEN NILAI PEMBUATAN PAKET KONTRAK BARU--IN PROGRES APPROVAL IZIN PRINSIP AMANDEMEN
116 | KONTRAK VOLUME PERBAIKAN STEAM LEAKS NON TRAP HSC REFINERY UNIT II PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL | STATIONARY | 2023-10-21 | 2025-10-24 | 3 | Hendra P. | EKSEKUSI |  |  | 5.29% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
117 | PEMELIHARAAN DAN PENGGANTIAN SPRING SUPPORT DAN SPRING HANGER PIPING SYSTEM AREA HSC RU II DUMAI | STATIONARY | 2023-10-22 | 2025-10-25 | 3 | Chanra R.D. | EKSEKUSI |  |  |  | JOB PLAN
118 | LTSA PEMELIHARAAN LIGTHNING SYSTEM DAN JUNCTION BOX AREA PROSES PT KPI UNIT II DUMAI | ELECTRICAL |  |  | 3 | Ade M. | PS |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
119 | LTSA CASTING DAN FABRIKASI PART RE | ROTATING |  |  | 3 | Faisal A.K. | PS |  |  |  | PEMBUATAN PAKET KONTRAK--INQUIRY DAN PEMBUATAN KAK DAN OE
120 | LTSA DIESEL ENGINE CATERPILLAR DI REFINERY UNIT II DUMAI & SEI PAKNING PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL | ROTATING | 2023-10-23 | 2025-10-22 | 3 | M. Diansyahputra | EKSEKUSI |  |  | 15.01% | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
121 | LTSA BELT CONVEYOR 170-103-1 DAN 170-103-2 | ROTATING |  |  | 3 | M. Sadli | PS |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
122 | Pemeliharaan & Perbaikan Pipa Raw Water Area UTL | CIVIL |  |  | 3 | Adit H. | PS |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
123 | Pipe Support & Settlement All Area | STATIONARY |  |  | 3 | Chanra R.D. | PS |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
124 | KONTRAK VOLUME PERBAIKAN CABLE DUCTING & PENGGALIAN KABEL ALL AREA | CIVIL |  |  | 3 | Adit H. | PS |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
125 | LTSA CUI RLA PLO | STATIONARY |  |  | 3 | Faisal A.K. | PS |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
126 | TSA MECHANICAL JETTY (LOADIG ARM, VENDER, BOLARD, QRH, PENGECATAN) | STATIONARY |  |  | 3 |  | PS |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
127 | KONTRAK VOLUME CLEANING FIN FAN 940 | STATIONARY |  |  | 3 | Erlangga | PS |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
128 | KONTRAK VOLUME PERBAIKAN JALAN, ASPAL, BETON, & JEMBATAN | CIVIL |  |  | 3 | Adit H. | PS |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
129 | STRIPPING TANAH & GRAVEL | CIVIL |  |  | 3 | Adit H. | PS |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
130 | KONTRAK PERBAIKAN STRUCTURE FIN FAN | STATIONARY |  |  | 3 | Ari Er | PS |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
131 | PERBAIKAN FASILITAS GEDUNG DALAM KILANG | CIVIL |  |  | 3 | Ari Er | PS |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
132 | KONTRAK ABSORBEN (MASUK KE DALAM KONTRAK EMERGENCY) | ROTATING |  |  | 3 | M. Sadli | PS |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
133 | OPERASIONAL 3D SCAN | ROTATING |  |  | 3 | Faisal A.K. | PS |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
134 | LTSA CORRECTIVE MAINTENANCE SEA WATER, RAW WATER, COOLING TOWER CIRCULATING,EMERGENCY FIRE,JOCKEY & FOAM PUMP PT.PERTAMINA (PERSERO) RU II DUMAI | ROTATING | 2024-05-22 | 2026-05-21 | 3 | M. Diansyahputra | EKSEKUSI |  |  |  | SP3MK 22 MEI 2024 (047/KPI45640/2024-S2 , MENUNGGU TERBIT SP ---->SP TERBIT
135 | LTSA GENERAL GEARBOX | ROTATING |  |  | 3 | M. Sadli | PS |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
136 | PEMELIHARAAN KOLAM RWI LAUT | CIVIL | CIVIL |  | 3 | Ari Er | PS |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
137 | KONTRAK SCHEDULER/ PROJECT CONTROL/ BUDGETARY | ROTATING | ROTATING |  | 3 | Faisal A.K. | PS |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
138 | LTSA “Sapu Jagat” Rutin Elektrikal RU II Dumai | ELECTRICAL | ELECTRICAL |  | 3 | Syamsul R. |  |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
139 | LTSA Junction Box Exploison Proof | ELECTRICAL | ELECTRICAL |  | 3 | Syamsul R. |  |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
140 | TSA Control Valve All Area | DURASI > 6 BULAN, NILAI < 75%, POSISI PS | INSTRUMENT |  | 3 | Doni Y.P. |  |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
141 | PRICE Agreement Control Valve OEM Masoneilan | DURASI > 6 BULAN, NILAI < 75%, POSISI PS | INSTRUMENT |  | 3 | Doni Y.P. |  |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
142 | LTSA lampu penerangan dalam kilang All Area | DURASI > 6 BULAN, NILAI < 75%, POSISI PS | ELECTRICAL |  | 3 | Sujatmiko |  |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
143 | PM lampu penerangan jalan dalam kilang | DURASI > 6 BULAN, NILAI < 75%, POSISI PS | ELECTRICAL |  | 3 | Sujatmiko |  |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
144 | Pemeliharaan & Perbaikan Field Instrument | DURASI > 6 BULAN, NILAI < 75%, POSISI PS | INSTRUMENT |  | 3 | Ade M. |  |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
145 | LTSA PM Machinery Workshop - Calibration (Scope Electrical Instrument) | DURASI > 6 BULAN, NILAI < 75%, POSISI PS | ELECTRICAL |  | 3 | Ade M. |  |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
146 | KONTRAK VOLUME INSPEKSI CUI ALL AREA (PI) | DURASI > 6 BULAN, NILAI < 75%, POSISI PS | ROTATING |  | 3 | Faisal A.K. |  |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
147 | KONTRAK VOLUME PEMELIHARAAN CUI ALL AREA | DURASI > 6 BULAN, NILAI < 75%, POSISI PS | ROTATING |  | 3 | Erlangga |  |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
148 | LTSA WRAPPING PIPA DI RU II DUMAI DURASI 2 TAHUN | DURASI > 6 BULAN, NILAI < 75%, POSISI PS | STATIONARY |  | 3 | Hendra P. |  |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
149 | LTSA WRAPPING ROOF TANK DI REFINERY UNIT II DUMAI - PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL DURASI 2 TAHUN | DURASI > 6 BULAN, NILAI < 75%, POSISI PS | STATIONARY |  | 3 | Hendra P. |  |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
150 | KONTRAK VOLUME PERBAIKAN JALAN, ASPAL, BETON, & JEMBATAN | DURASI > 6 BULAN, NILAI < 75%, POSISI PS | CIVIL |  | 3 | Adit H. |  |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
151 | KONTRAK PENGECATAN PERALATAN DAN FASILITAS ALL AREA DALAM KILANG PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU II DUMAI SELAMA 1 TAHUN | DURASI > 6 BULAN, NILAI < 75%, POSISI PS | CIVIL |  | 3 | Hendra P. |  |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
152 | ALTERNATIF KONTRAK FABRIKASI ROTATING EQUIPMENT | DURASI > 6 BULAN, NILAI < 75%, POSISI PS | ROTATING |  | 3 | Hendra P. |  |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026
153 | KONTRAK ASISTEN PMC | DURASI > 6 BULAN, NILAI < 75%, POSISI PS | ROTATING |  | 3 | Faisal A.K. |  |  |  |  | Menunggu Rekomendasi, Akan diusulkan ke RKAP 2026

## NON RUTIN
NO | JUDUL PAKET KONTRAK | DISIPLIN | START DATE | END DATE | PIC | STATUS PROSES | TASKLIST | SERAPAN ANGGARAN | WO | PO | KETERANGAN
1 | PEMASANGAN 38 UNIT MOV DI TANK FARM OM (TAHAP I) REFINERY UNIT II | ELECTRICAL | 2021-11-25 | 2023-02-23 | Fidelis | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN | 62.77% |  |  | PENAGIHAN BELUM 100%
2 | PERBAIKAN GANTRY CRANE 140-PC-51 RU II DUMAI | STATIONARY | 2022-12-27 | 2023-04-30 | Erlangga | MA | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN | 84.82% |  |  | PENAGIHAN BELUM 100%
3 | JASA SERTIFIKASI & RLA PERALATAN KATUP PENGAMAN DAN PLO INSTALASI AREA HSC & UTL DI REFINERY UNIT II DUMAI TAHUN 2022 | STATIONARY | 2022-07-14 | 2023-06-30 | Erlangga | MA | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN | 48.57% |  |  | PENAGIHAN BELUM 100%
4 | PEKERJAAN PEMASANGAN FIRE ALARM WAREHOUSE & PENYEHATAN FIRE SUPPRESSION UCR RU II DUMAI | INSTRUMENT | 2023-03-27 | 2023-09-08 | Doni Y.P. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN | 50% |  |  | PENAGIHAN BELUM 100%
5 | ANALISA RISK BASED INSPECTION (RBI) | STATIONARY | 2022-05-09 | 2023-05-08 | Faisal A.K. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN | 99.19% |  |  | PENAGIHAN BELUM 100%
6 | PENGUATAN TIANG PANCANG PLATFORM JETTY 5, MD 10, BD 10 DAN PLATFORM JETTY 6 PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU II DUMAI | STATIONARY | 2022-08-22 | 2023-07-11 | Hendra P. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN | 107.1% |  |  | AMANDEMEN
7 | JASA RESERTIFIKASI PSV AREA HSC (UNIT 102 & 301) DALAM RANGA PLANT STOP REFINERY UNIT II DUMAI TAHUN 2022 ( KONTRAK PAYUNG ) | STATIONARY | 2022-10-25 | 2023-01-23 | Faisal A.K. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN |  |  |  | PENAGIHAN BELUM 100%
8 | FABRIKASI PART 905-GG-4 & 905-TG-4 AREA UTILITIES DI KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU II DUMAI | ROTATING | 2023-02-20 | 2023-04-20 | M. Diansyahputra | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN | 85.56% |  |  | PENAGIHAN BELUM 100%
9 | PEMBUATAN BAK PENAMPUNG AIR (RETENTION POND) UNTUK ANTISIPASI BANJIR AREA HSC PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU II DUMAI | STATIONARY | 2023-03-15 | 2023-07-18 | Hendra P. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN |  |  |  | PENAGIHAN BELUM 100%
10 | PENGGANTIAN REL & TRAVELIN GUNIT SHIP LOADING MACHINE 990-PC-1 AREA OIL MOVEMENT DI REFINERY UNIT II DUMAI PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL | ROTATING | 2024-03-21 | 2024-10-06 | M. Diansyahputra | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN | 35% |  |  | PENAGIHAN BELUM 100%
11 | PERBAIKAN POMPA 301-ON-P-4 AREA HSC | ROTATING | 2023-10-03 | 2023-12-31 | M. Diansyahputra | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN | 96.21% |  |  | PENAGIHAN BELUM 100%
12 | SEWA EMERGENCY FIRE PUMP 970-P-1B | ROTATING |  |  | M. Diansyahputra | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN |  |  |  | EKSESKUSI
13 | UPGRADE HMI IHLA | INSTRUMENT |  |  | Tito F. | PS | PENYUSUNAN DRAFT OE/HPS, DP3
14 | UPGRADE FRIMWARE & HUMAN MACHINE INTERFACE (HMI) METERING SYSTEM BUKIT BATREM, NEW JETTY PLANT & JETTY EXISTING PT KPI REFINERY UNIT II DUMAI | INSTRUMENT |  |  | Tito F. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN |  |  |  | EKSESKUSI
15 | PEMASANGAN METER ARUS AVTUR AREA OIL MOVEMENT REFINERY UNIT II DUMAI PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL | INSTRUMENT | 2024-03-29 | 2024-03-29 | Tito F. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN | 94.65% |  |  | PENAGIHAN BELUM 100%
16 | PENGADAAN BEJANA UKUR UNTUK TERA ULANG METERING SYSTEM | INSTRUMENT |  |  | Tito F. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN |  |  |  | EKSESKUSI
17 | PENGADAAN MAGNETIC LEVEL DISPLACER 110-LT-162 | INSTRUMENT |  |  | Tito F. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN |  |  |  | EKSESKUSI
18 | PENGADAAN PNEUMATIC LEVEL DISPLACER 301-LT-208 | INSTRUMENT |  |  | Tito F. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN |  |  |  | EKSESKUSI
19 | PENGADAAN PRESSURE REGULATIN STATION FUEL GAS 560-GT-03 | INSTRUMENT |  |  | Tito F. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN |  |  |  | EKSESKUSI
20 | PERBAIKAN MOTOR 212-PM-9B REFINERY UNIT II DUMAI PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL | ELECTRICAL | 2023-11-23 | 2023-11-23 | Sujatmiko | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN |  |  |  | EKSESKUSI
21 | TRESTLE JETTY DAN RUMAH POMPA EKSISTING | STATIONARY |  |  | Hendra P. | PROCURMENT | NEGOSIASI
22 | Pengadan Material DC Charger Sei Rokan & WTP | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN |  |  |  | EKSESKUSI
23 | PENGADAAN OIL PURIFIER AREA HSC | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
24 | TOTAL REPLACEMENT BOX COOLER 100-E-14-E | ELECTRICAL |  |  | Chanra R.D. | PS | KOMEN KAK
25 | STRIPPING LAND CONTAMINANT AREA OM | STATIONARY |  |  | Adit H. | PROCURMENT | EVALUASI
26 | JASA SERTIFIKASI, RESERTIFIKASI, RLA DAN RE-ENGINEERING PERALATAN KILANG DI RU II DUMAI TAHUN 2023 | ROTATING | 2023-06-05 | 2023-12-01 | Faisal A.K. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN |  |  |  | PENAGIHAN BELUM 100%
27 | JASA REPAIR PARTS POMPA 212-P-5A PT KPI RU II DUMAI | ROTATING | 2023-09-21 | 2023-12-19 | Faisal A.K. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN | 88.7% |  |  | PENAGIHAN BELUM 100%
28 | REKONDISI POMPA 140-P-16 DAN 220-P-3AB AREA HOC PT KPI RU II DUMAI | ROTATING | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Faisal A.K. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN |  |  |  | PENAGIHAN BELUM 100%
29 | PEMBONGKARAN PANEL ACP EXISTING DAN PENGECATAN DINDING LUAR MAIN OFFICE PT KPI RU II DUMAI | CIVIL | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Adit H. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN |  |  |  | PENAGIHAN BELUM 100%
30 | PENGGANTIAN PIPA RAW WATER SEI ROKAN DIA. 24" KM 12, KM 11, KM 10-9 & KM 8 PT KPI RU II DUMAI | CIVIL | 2024-04-18 | 2024-08-24 | Adit H. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN | 30%
31 | SEWA KENDARAAN TRUCK | ROTATING |  |  | M. Sadli | PROCURMENT | SUBMIT SGEP
32 | RENOVASI INTERIOR RUANG RADIO FIRE STATION - HSSE PT KPI RU II DUMAI | CIVIL | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Adit H. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
33 | PEMBANGUNAN GEDUNG DCU GATE PREMIUM RING 1 PT KPI RU II DUMAI | CIVIL |  |  | Adit H. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
34 | PERBAIKAN GUDANG TPS LIMBAH B3 | STATIONARY | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Adit H. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
35 | PENGADAAN SWITCHGEAR SWS 3 DAN 4 | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN |  |  |  | DT MATERIAL MAR 2024
36 | PENGADAAN SWIITCHGEAR SWS 2 | ELECTRICAL | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Sujatmiko | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
37 | SEWA ALAT BARGE DAN CRANE UNTUK PEMASANGAN TEMPORARY LINE JETTY 3 | STATIONARY |  |  | Hendra P. | PROCURMENT | PRA TENDER
38 | SEWA ALAT BARGE DAN CRANE SELAMA 1 TAHUN | STATIONARY |  |  | Hendra P. | PROCURMENT | INQUIRY
39 | PEMBUATAN BAK PENAMPUNGAN AIR UNTUK ANTISIPASI BANJIR DI AREA HSC TAHAP 2 | STATIONARY |  |  | Hendra P. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
40 | CAMPO PL II | STATIONARY |  |  | Hendra P. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
41 | SERTIFIKASI KALIBRASI PERALATAN WORKSHOP | INSTRUMENT |  |  | Ade M. | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
42 | RETROFIT TUBING LABORATORIUM | INSTRUMENT |  |  | Doni Y.P. | PROCURMENT | PEMASUKAN HARGA
43 | RETROFIT PHASE DIFFERENTIAL CT & RESTRICTED EARTH FAULT 11kV HDC GENERATOR | INSTRUMENT |  |  | Ade M. | PROCURMENT | EVALUASI
44 | PERBAIKAN KANTOR MAINTENANCE EXECUTION (ME) DALAM KILANG REFINERY UNIT II DUMAI | STATIONARY | 2023-12-12 |  | Erlangga | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN | 86.36%
45 | PENGURUSAN IZIN OPERASI DAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI KEMENTERIAN ESDM PEMBANGKIT PT PERTAMINA (PERSERO) RU II DUMAI & SUNGAI PAKNING | STATIONARY | 2023-06-14 | 2023-12-14 | Ahsanu T. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN | 74.92%
46 | OVERHAUL BOXCOOLER 100-E-14C | STATIONARY | 2024-03-14 | 2024-10-09 | Ari Er | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
47 | CLEANING BOXCOOLER 100-E-14D | STATIONARY |  |  | Chanra R.D. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
48 | CLEANING 100-E-7 A/B/C/D/F/G/H/I AREA HSC PT PERTAMINA (PERSERO) RU II DUMAI | STATIONARY | 2023-09-20 | 2024-09-19 | Chanra R.D. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN | 76.72%
49 | RETROFIT PANEL DISTRIBUSI DAN PANEL CAPSTAN AREA JETTY HDC | ELECTRICAL |  |  | Tito F. | PS | INQUIRY |  |  |  | SURVEY TAMBAHAN 03 NOV 2023 --> PERHITUNGAN VOLUME AFTER SURVEY TAMBAHAN
50 | RETROFIT OCB & LBS 3.3kV SWS PSA MENJADI VCB | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | PROCURMENT | EVALUASI
51 | RETROFIT MCC 380/ RETROFIT DRAWER MCC SUBSTATION HDC PT KPI UNIT II DUMAI | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | PROCURMENT | PEMASUKAN HARGA
52 | RETROFIT BIDIRECTIONAL PROOFER TO COMPACT PROOVER (METERING MOGAS, MDF & MFO JETTY EXSISTING) | INSTRUMENT |  |  | Doni Y.P. | PS | PENYUSUNAN DRAFT OE/HPS, DP3
53 | FABRIKASI BLADE FIN FAN 212-EF-32 | ROTATING |  |  | Faisal A.K. | EKSEKUSI | SP/ PO TERBIT
54 | PENGADAAN CONTROL VALVE 410-FV-81 & 410-FV-99 | INSTRUMENT | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Tito F. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
55 | PERBAIKAN FASILITAS SIPIL DALAM KILANG | STATIONARY | 2023-11-07 | 2024-11-06 | Ari Er | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN | 86.78%
56 | PERBAIKAN CAMPO MA 3 | STATIONARY |  |  | Ari Er | SELESAI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
57 | RETROFIT BERTAHAP UNIT HDC GENERATOR POTENTIAL TRANSFORMER 11 kV/110V 2024 | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | PROCURMENT | PEMASUKAN HARGA |  |  |  | KIMAP STOK, PROSES DI BUYER
58 | RESERTIFIKASI DAN ANALISA RESIKO PSV | ROTATING |  |  | Faisal A.K. | PS | KOMEN KAK
59 | PENGADAAN PNEUMATIC LEVEL DISPLACER 220-LT-200 AREA HOC | INSTRUMENT |  |  | Tito F. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
60 | PENGADAAN CONTROL VALVE 140-LV-425 | INSTRUMENT | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Tito F. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
61 | REKONDISI GEARBOX 930-ME-13 & 930-ME-17 | ROTATING |  |  | M. Sadli | PS | PENYUSUNAN KAK
62 | JASA SERTIFIKASI DAN RLA PLO INSTALASI PIPA PENYALUR, RLA METERING SYSTEM, DAN RE-ENGINEERING PSV | ROTATING | 2023-11-10 | 2024-01-08 | Faisal A.K. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
63 | REKONDISI GEARBOX 140-PC-51, 140-PX-51A, 211-EG-13B, 212-EG-15A AREA HOC DAN HCC | ROTATING |  |  | M. Sadli | PROCURMENT | BIDDERLIST
64 | REFURBISHMENT DECOKING VALVE | ROTATING |  |  | M. Sadli | PROCURMENT | NEGOSIASI
65 | PENARIKAN & TERMINASI KABEL SIGNAL IHLA 945-T-01, 945-T-02, & ATG TANGKI 610-TYTK-03 PT KPI | INSTRUMENT | 2024-05-17 |  | Tito F. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
66 | PERBAIKAN FRAME, PONTOON & PROPELLER MEM 17 | STATIONARY | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Hendra P. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN | 95.48%
67 | INSPEKSI ULTRASONIC TESTING (UT) THICKNESS CORROSION UNDER INSULATION (CUI) EQUIPMENT PIPING RU II DUMAI | ROTATING |  |  | Adit H. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
68 | REDESIGN/ RENOVASI UCR | STATIONARY |  |  | Adit H. | PS | DRAFT HASIL SURVEY & PERHITUNGAN VOLUME
69 | PENGADAAN MOTOR 211-PM-9 (2 UNIT) DAN PL 301 PL-C-100AM | ELECTRICAL | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Sujatmiko | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
70 | REDESIGN INTERIOR DAN FACADE MCR | STATIONARY |  |  | Adit H. | PS | EVALUASI
71 | RE-DESIGN FACADE MAIN OFFICE PT KPI RU II DUMAI | CIVIL |  |  | Adit H. | PROCURMENT | EVALUASI
72 | PERBAIKAN TRANSFORMER TRF-4C-4 DAN WTP-4 | ELECTRICAL |  |  | Syamsul R. | PS | INQUIRY
73 | PERBAIKAN PONTOON MEM 13, 18 DAN 20 | STATIONARY |  |  | Hendra P. | PS | REKOMENDASI/MOC
74 | PERBAIKAN POMPA 610-P1130A AREA OIL MOVEMENT | ROTATING |  |  | M. Diansyahputra | PROCURMENT | BIDDERLIST
75 | PERBAIKAN PAGAR KILANG/ PENGGANTIAN PAGAR PENGAMAN KILANG SISI TIMUR BUFFER ZONE PT KPI REFINERY UNIT II DUMAI | STATIONARY |  |  | Ari Er | PROCURMENT | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
76 | PERBAIKAN PAGAR FIRE GROUND | STATIONARY |  |  | Adit H. | PS | PENGESAHAN OE & DOKUMEN PENDUKUNG
77 | PERBAIKAN ONLINE CORROSING MONITORING TAHAP I BRAND SNI | ELECTRICAL |  |  | Tito F. | PS | PENGESAHAN OE & DOKUMEN PENDUKUNG
78 | PERBAIKAN MOV TANK FARM AREA OM | ELECTRICAL |  |  | Doni Y.P. | PROCURMENT | SP3MK
79 | PERBAIKAN MOTOR 925-PM-7C | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | PROCURMENT | EVALUASI
80 | PERBAIKAN MOTOR 580-PM-301 ABCD | ROTATING |  |  | Syamsul R. | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
81 | PEMBONGKARAN / PEMASANGAN THERMAL INSULATION DALAM RANGKA ASSESMENT PIPING SUSCEPTIBLE CUI | STATIONARY | 2024-06-13 | 2025-01-12 | Erlangga | MA | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN | 23.42%
82 | PERBAIKAN MOTOR 580-PM-301 A/B/C/D | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
83 | PENGADAAN MATERIAL SPHERE INFLATION PUMP & PICKER BIDI PROVER | INSTRUMENT |  |  | Tito F. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
84 | PERBAIKAN MOTOR 100-PM-9 | ELECTRICAL |  |  | Syamsul R. | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
85 | PERBAIKAN OVERHEAD CRANE ALL AREA | ELECTRICAL |  |  | Syamsul R. | PS | REKOMENDASI/MOC |  |  |  | MENUNGGU DETAIL REKOMENDASI DARI ENGINEER
86 | PEMBUATAN PONDASI POMPA 140-P-28A/B | STATIONARY | 2024-05-06 | 2024-09-02 | Ari Er | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN | 53.53%
87 | PERBAIKAN LANTAI ATAP/ DAK DAN PEMBUATAN AKSES MAINTENANCE DI ATAP MAIN OFFICE PT KPI RU II DUMAI | STATIONARY |  |  | Hendra P. | PS | INQUIRY
88 | PERBAIKAN LAMPU AREA TANGKI (INCLUDE PENARIKAN KABEL) | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
89 | PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN PIPA YANG MENGALAMI KERUSAKAN DI AREA OM PT KPI RU II DUMAI | STATIONARY | 2023-11-01 | 2024-06-01 | Hendra P. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN | 76.88% |  |  | JUDUL SEBELUMNYA "KONTRAK VOLUME PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN PIPING SYSTEM AREA OM REFINERY UNIT II DUMAI SELAMA 2 TAHUN"
90 | PEMBUATAN FASILITAS PENGAMANAN GEREJA BUKIT ZAITUN | STATIONARY |  |  | Hendra P. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
91 | PERBAIKAN FIRE TRUCK AFT 07 | ROTATING |  |  | M. Diansyahputra | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
92 | PENGADAAN CONTAINER OFFICE | STATIONARY |  |  | Hendra P. | EKSEKUSI | LHP
93 | PENGADAAN TOOLS PENUNJANG PEKERJAAN PS | STATIONARY |  |  | Ari Er | SELESAI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
94 | PENGADAAN MATERIAL GENERATOR SET 400KVA GEDUNG IT RU II DUMAI | ELECTRICAL | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Syamsul R. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN |  |  |  | EKSESKUSI
95 | JASA PEMASANGAN GENERATOR SET 400KVA GEDUNG IT RU II DUMAI | ELECTRICAL |  |  | Syamsul R. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN |  |  |  | MENUNGGU PAKET BARANG DATANG BARU DILANJUT PEMBUATAN PAKET JASA
96 | PENGADAAN MATERIAL LAMPU RU II DUMAI( LAMPU EXPLOSION PROOF & LAMPU KIMAP DC) | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | EKSEKUSI | SP/ PO TERBIT
97 | PERBAIKAN JANGKA MENENGAH ELECTRICAL SISTEM JETTY NEW PLANT RU II DUMAI | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
98 | PERBAIKAN GEDUNG/ GUDANG CHEMICAL WTP BUKIT DATUK | STATIONARY |  |  | Adit H. | PS | DRAFT HASIL SURVEY & PERHITUNGAN VOLUME
99 | RETROFIT OCB & LBS 22kV SWS 5 MENJADI VCB | ELECTRICAL | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Sujatmiko | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
100 | RETROFIT OCB & LBS 22kV SWS 6 MENJADI VCB | ELECTRICAL | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Sujatmiko | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
101 | RETROFIT OCB & LBS 22kV SWS 7 MENJADI VCB | ELECTRICAL | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Sujatmiko | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
102 | RETROFIT OCB & LBS 22kV SWS 1 MENJADI VCB | ELECTRICAL | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Sujatmiko | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
103 | PERBAIKAN FRESH WATER LINE BUKIT DATUK BLOK A, B, C | STATIONARY |  |  | Ari Er | PS | FINALISASI OE/ HPS
104 | OVERHAUL ENGINE DRIVER 970-P-301E | ROTATING |  |  | M. Diansyahputra | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
105 | PERBAIKAN ELECTRICAL SYSTEM JANGA PENDEK AREA JETTY NEW PALAN PT KPI UNIT II DUMAI | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
106 | PENGADAAN TRANSFORMATOR 4 MVA 1,6MVA 4 UNIT | ELECTRICAL | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Syamsul R. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
107 | PEKERJAAN PENINGKATAN SCADA EXISTING UNTUK DIGIT ALISASI ONLINE MONITORING POWER TRANSFORMATOR DI RU II DUMAI | ELECTRICAL | 2024-01-08 | 2024-07-05 | Sujatmiko | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN | 40%
108 | PERBAIKAN DINDING BETON YANG BOCOR DI RUMAH POMPA WPS SEI ROKAN | STATIONARY |  |  | Chanra R.D. | PS | DRAFT HASIL SURVEY & PERHITUNGAN VOLUME
109 | REINJEKSI CLAM 212-HV-125 | STATIONARY |  |  | Erlangga | SELESAI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
110 | PENGADAAN EXPANSION BELOWS JOINT | STATIONARY | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Ari Er | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
111 | PERBAIKAN DINDING 550 V FIN FAN AREA UTILITIES | STATIONARY |  |  | Ari Er | PS | PENYUSUNAN DRAFT OE/HPS, DP3
112 | PERBAIKAN CAMPO OPERASI, PANEL HOUSE & POS SECURITY JETTY 1, 3, 5 DAN 6 PT KPI RU II DUMAI | STATIONARY |  |  | Adit H. | PROCURMENT | LHP
113 | PEMBUATAN LINE INJEKSI BLUE DYE | STATIONARY |  |  | Hendra P. | SELESAI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
114 | PENYEHATAN JALAN DI DALAM AREA RING 1 KILANG PT KPI UNIT II DUMAI | STATIONARY |  |  | Adit H. | PS | INQUIRY
115 | PENGGANTIAN VSD 140-PM-17 | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
116 | PENGGANTIAN PUSH BUTTON MOTOR FINFAN AREA HOC | ELECTRICAL |  |  | Syamsul R. | PS | PENYUSUNAN DRAFT OE/HPS, DP3
117 | PENGGANTIAN PIPA TREATED WATER DARI WTP KE KILANG | STATIONARY |  |  | Adit H. | PROCURMENT | EVALUASI
118 | PENGGANTIAN PIPA RAW WATER SEI ROKAN DIA. 24" KM 4 -7 PT KPI RU II DUMAI | STATIONARY |  |  | Adit H. | PROCURMENT | PREBID
119 | PENGGANTIAN KABEL POWER DAN KONTROL MOTOR AREA HSC DARI ELECTRICAL SUBSTATION 13 | ELECTRICAL |  |  | Syamsul R. | PS | PENYUSUNAN DRAFT OE/HPS, DP3
120 | PENGADAAN MATERIAL NON OEM 970-PD-02 DI KPI RU II DUMAI | ROTATING | 2024-08-26 | 2024-08-26 | M. Diansyahputra | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
121 | PENGADAAN POMPA COLOR DYE INJECTION AREA OM | ROTATING | 2024-09-27 | 2024-09-27 | M. Diansyahputra | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
122 | PENGGANTIAN DIGITAL RELAY ELECTRICAL SUBSTATION EKSISTING (ES#12 & ES#13) | INSTRUMENT |  |  | Syamsul R. | PROCURMENT | PRA TENDER
123 | PENGGANTIAN DIGITAL RELAY DAN CONTROL SWITCHGEAR ELECTRICAL SUBSTATION HDC (ES#1, ES#2, ES#3, ES#4,ES#5 &ES#7) | INSTRUMENT |  |  | Syamsul R. | PROCURMENT | PRA TENDER
124 | PERBAIKAN SETTLEMENT (SEMENISASI DAN INJEKSI GROUTING) | STATIONARY |  |  | Adit H. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
125 | PENGGANTIAN DAN PERBAIKAN PONDASI POMPA 211-P-32B, 211-P25B, 211/212-P-12 | STATIONARY |  |  | Adit H. | PROCURMENT | PEMASUKAN HARGA
126 | REKONDISI POMPA TAG NO 211-P-13BR DAN 211-P-8A AREA HCC | ROTATING | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Faisal A.K. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
127 | PENGGANTIAN BELT CONVEYOR (BELT,PULLEY & COUPLING) 170-ME-103/2 AREA HOC PT KPI | ROTATING |  |  | Faisal A.K. | PROCURMENT | DRAFT REVIEW SP/ PO
128 | PENGADAAN UNIT POMPA UNTUK TAG NUMBER 410-P-6 DI RU II DUMAIa 410-P6 | ROTATING |  |  | Faisal A.K. | PROCURMENT | SUBMIT SGEP
129 | REQUEST ORDER (RO) MATERIAL PRICE AGREEMENT ALAT LAB PM KE 3 MAGNA SARDO | INSTRUMENT | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Doni Y.P. | EKSEKUSI | SP/ PO TERBIT |  |  |  | email permintaan tanggal 31 Mei 2024
130 | PENGADAAN TRAFO 7 UNIT | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | PROCURMENT | BIDDERLIST
131 | PENGADAAN SWITCHGEAR GT03 | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | PROCURMENT | PEMASUKAN HARGA
132 | PENGADAAN SPAREPART FSS AREA UTILITIES | INSTRUMENT |  |  | Doni Y.P. | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
133 | PENGADAAN PUSH BUTTON MOTOR FINFAN AREA HOC | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | PS | PENGESAHAN OE & DOKUMEN PENDUKUNG
134 | PENGADAAN POSITIONER BRAND MASONEILAN | INSTRUMENT |  |  | Doni Y.P. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
135 | PENGADAAN MATERIAL KEBUTUHAN PM-III VISIT LTSA ALAT LAB LUBRICITY HFFR ASTM D6079 | INSTRUMENT | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Doni Y.P. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
136 | PENGADAAN POMPA INJEKSI 140-P-12AB | INSTRUMENT |  |  | M. Sadli | PROCURMENT | NEGOSIASI
137 | PENGADAAN POMPA 701/702-M-51 AREA HCC | ROTATING |  |  | M. Diansyahputra | PS | INQUIRY
138 | PERBAIKAN AUTO TRAFO 905-TRF-17B | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
139 | PENGADAAN POMPA 580-P-304C AREA UTL | ROTATING |  |  | M. Diansyahputra | PS | INQUIRY
140 | PENGADAAN POMPA 520-P-607D AREA UTILITIES | ROTATING |  |  | M. Diansyahputra | PS | INQUIRY
141 | PENGADAAN POMPA 301-ON-P3 AREA HSC | ROTATING |  |  | M. Diansyahputra | PROCURMENT | PRA TENDER
142 | PENGADAAN PERALATAN INSPEKSI (MEGGER) UNTUK KEBUTUHAN PT KPI RU II DUMAI | ELECTRICAL |  |  | Ade M. | PROCURMENT | PEMASUKAN HARGA |  |  |  | 1 rekomendasi pengadaan inspection tools dibagi menjadi 3 paket untuk mempermudah proses pengadaan
143 | PENGADAAN PART PTO- 510-DE-11 & 510-DE-12 AREA UTL | ROTATING |  |  | M. Diansyahputra | PROCURMENT | PEMASUKAN HARGA |  |  |  | ON PROGRES DI PURCH
144 | PENGADAAN PART MCC IPAL ES-5-9 | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
145 | PENGADAAN NOOZLE FILTER 520-SF-01 S/D 12 | STATIONARY |  |  | Erlangga | PS | PENYUSUNAN DRAFT OE/HPS, DP3
146 | PENGADAAN MOTOR 940-PM-56B & 140-PM-9A | ROTATING |  |  | Syamsul R. | PROCURMENT | EVALUASI
147 | PENGADAAN MOTOR 905-CM52(GLAND EXHAUTER STG) | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
148 | PENGADAAN MIXER GREEN DYE AREA OM | ROTATING |  |  | M. Diansyahputra | PS | INQUIRY
149 | INSTALASI JALUR KABEL UNTUK POMPA DYE PT KPI UNIT II DUMAI | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
150 | PENGADAAN MATERIAL NON OEM 925-P-6D AREA UTILITIES RU II DUMAI PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL | ROTATING | 2024-10-11 | 2024-10-11 | M. Diansyahputra | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
151 | PENGADAAN MIXER 211-ME-3 AREA HCC | INSTRUMENT |  |  | M. Sadli | PROCURMENT | PREBID
152 | PENGADAAN MATERIAL/ PART BALL VALVE 310-BV-3 PT KPI | INSTRUMENT |  |  | Doni Y.P. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
153 | PENGADAAN MATERIAL UNTUK PERBAIKAN LAMPU JALAN DAN SOLAR PANEL PT KPI UNIT 2 DUMAI | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | PROCURMENT | SUBMIT SGEP
154 | PENGADAAN PART ALAT AUTOMATIC FREEZING POINT ASTM D 7153 BRAND ISL PAC & ENGINE CFR F1 XCP NO.3 ASTM D 2699 | INSTRUMENT | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Doni Y.P. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
155 | PENGADAAN MATERIAL TRANSFORMERS OIL PURIFIER PT KPI UNIT II DUMAI | ELECTRICAL |  |  | Ade M. | PS | INQUIRY |  |  |  | 1 rekomendasi pengadaan inspection tools dibagi menjadi 3 paket untuk mempermudah proses pengadaan
156 | PENGADAAN MATERIAL SWITCHGEAR 11 KV | ELECTRICAL |  |  | Syamsul R. | PROCURMENT | PENGESAHAN OE & DOKUMEN PENDUKUNG
157 | PENGADAAN MATERIAL FLOWMETER, STRAINER, DAN PSV | INSTRUMENT |  |  | Ade M. | PURCH | INQUIRY
158 | PENGADAAN MATERIAL CONTROL OIL 300-CT-2A/B | INSTRUMENT |  |  | Doni Y.P. | PROCURMENT | BIDDERLIST
159 | CLEANING 100-E7-A/B/C/D/E/F/G/H/I | STATIONARY | 2023-09-20 | 2024-12-31 | Chanra R.D. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN | 60.7% |  |  | ADDENDUM NILAI 222.235.000
160 | PENGADAAN MATERIAL CAT UNTUK PERLOMBAAN GHK AREA OM | STATIONARY |  |  | Ari Er | PROCURMENT | LHP
161 | PENGADAAN LAMPU LED UNTUK JALAN G DAN JALAN D | ELECTRICAL |  |  | Syamsul R. | PS | INQUIRY
162 | PENGADAAN MODULE SAM VIBRASI | INSTRUMENT | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Doni Y.P. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
163 | PENGADAAN LAMPU EMERGENCY AREA KILANG | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
164 | PENGADAAN KABEL DAN JOINTING KIT 110-PM-5AR/BR | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | PROCURMENT | NEGOSIASI
165 | PENGADAAN INSPECTION TOOLS BAGIAN EIIE PT KPI RU II DUMAI | ELECTRICAL |  |  | Ade M. | PROCURMENT | PRA TENDER |  |  |  | 1 rekomendasi pengadaan inspection tools dibagi menjadi 3 paket untuk mempermudah proses pengadaan
166 | PENGADAAN GAS IMAGINE CAMERA TAHAP II | INSTRUMENT |  |  | Ade M. | PROCURMENT | PRA TENDER
167 | PENGADAAN FLOW CONTER BLOK YS, D, DAN E WTP BUKIT DATUK | INSTRUMENT |  |  | Ade M. | PS | INQUIRY
168 | PENGADAAN CONTROL VALVE #211,#840,#140-AREA HOC DAN HCC | INSTRUMENT |  |  | Doni Y.P. | PROCURMENT | EVALUASI
169 | PENGADAAN CLOSE LUBE SAMPLING SYSTEM LPG | INSTRUMENT |  |  | Doni Y.P. | PROCURMENT | BIDDERLIST
170 | PENGADAAN BOOSTER BRAND FISHER | INSTRUMENT | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Doni Y.P. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
171 | PENGADAAN BLOWER ASSY 310-C1 | ROTATING |  |  | M. Diansyahputra | PS | FINALISASI OE/ HPS |  |  |  | ON PROGRES DI PS
172 | PENGADAAN BELT CLEANER BELT CONVEYOR | STATIONARY |  |  | Erlangga | PS | PENYUSUNAN DRAFT OE/HPS, DP3
173 | PENGADAAN BEJANA UKUR KAPASITAS 60L, 250 L, 500 L DAN 1000L UNTUK FASILITAS TERA ULANG METERING | INSTRUMENT |  |  | Tito F. | PROCURMENT | PENETAPAN PEMENANG
174 | PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN PIPING SYSTEM AREA OM REFINERY UNIT II DUMAI SELAMA 2 TAHUN | STATIONARY |  |  | Hendra P. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN |  |  |  | AMANDEMEN LINGKUP PIPE SUPPORT (MENUNGGU BERITA ACARA MA 4)
175 | PENGADAAN AUTO TRAFO 140-PM-17B | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | PROCURMENT | NEGOSIASI
176 | PENGADAAN SPARE PART ATG AREA OIL MOVEMENT PT KPI UNIT II DUMAI | INSTRUMENT |  |  | Tito F. | CO | PRA TENDER
177 | PENARIKAN KABEL POWER DAN SINYAL ATG TAG NO. | INSTRUMENT |  |  | Tito F. | CO | PRA TENDER
178 | SEWA ALAT BARGE DAN CRANE UNTUK PERBAIKAN TRESTLE JETTY 3 | STATIONARY |  |  | Hendra P. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
179 | Pemsangan Protection Cage All Area | STATIONARY |  |  | Erlangga | PS | SURVEY
180 | PEMERIKSAAN DAN PERBAIKAN UNDER WATER JETTY | STATIONARY |  |  | Hendra P. | PROCURMENT | PREBID
181 | PENGUATAN TIANG PANCANG TRESTLE DAN RUMAH POMPA JETTY NEW PLANT REFINERY UNIT II DUMAI PT KILANG PERTAMINA INTERNATIONAL | STATIONARY |  |  | Ari Er | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
182 | PEMBUATAN RUANGAN COMMAND CENTER MAIN OFFICE PT KPI UNIT II DUMAI | STATIONARY |  |  | Adit H. | PROCURMENT | EVALUASI
183 | PEMBUATAN PIPING RETENTION POND | STATIONARY |  |  | Hendra P. | PROCURMENT | PREBID
184 | PEMBUATAN PAKET PENYEDIAAN ALAT BERAT UNTUK PEMBENANHAN SCRAP YARD | CIVIL |  |  | Adit H. | PS | PENYUSUNAN KAK
185 | PEMBUATAN KANOPI PARKIRAN KENDARAAN TEAM MANAGEMENT | STATIONARY |  |  | Adit H. | PS | DRAFT HASIL SURVEY & PERHITUNGAN VOLUME
186 | PEMBUATAN HANGGAR/ SHELTER ALAT BERAT WORKSHOP | STATIONARY |  |  | Adit H. | PS | DRAFT HASIL SURVEY & PERHITUNGAN VOLUME
187 | PEMBUATAN FASILITAS PENGAMANAN GEREJA BUKIT ZAITUN | STATIONARY |  |  | Hendra P. | PROCURMENT | PENGESAHAN OE & DOKUMEN PENDUKUNG
188 | PENGADAAN MATERIAL TEMPERATURE TRANSMITER NMT359 TANKI | INSTRUMENT |  |  | Tito F. | CO | BIDDERLIST
189 | PEMBUATAN BAK SEDIMENTASI WTP BUKIT DATUK | STATIONARY |  |  | Erlangga | PS | PENYUSUNAN DRAFT OE/HPS, DP3
190 | PEMBUATAN ATAP SHELTER COMPRESSOR AREA 220-C-1 A/B PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU II DUMAI | STATIONARY |  |  | Ari Er | EKSEKUSI | PENETAPAN PEMENANG
191 | PENGGANTIAN PIPING JETTY3 | STATIONARY |  |  | Ari Er | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
192 | PEMBELIAN JEMBATAN TRUSS TRESTLE JETTY 3 | STATIONARY |  |  | Hendra P. | PROCURMENT | SUBMIT SGEP
193 | PEMBELIAN CAT UNTUK PERLOMBAAN GHK AREA WS | STATIONARY |  |  | Hendra P. | PROCURMENT | LHP
194 | PEMBELIAN CAT UNTUK PERLOMBAAN GHK AREA UTILITIES | STATIONARY |  |  | Hendra P. | PROCURMENT | LHP
195 | PEMBELIAN CAT UNTUK PERLOMBAAN GHK AREA HSC | STATIONARY |  |  | Hendra P. | PROCURMENT | EVALUASI
196 | PEMBELIAN CAT UNTUK PERLOMBAAN GHK AREA HOC | STATIONARY |  |  | Hendra P. | PROCURMENT | LHP
197 | PENGGANTIAN ICCP MENJADI SACP DI JEETY NEW PLAN | STATIONARY |  |  | Hendra P. | PS | KOMEN KAK
198 | PEMASANGAN POMPA 211/2-P-6BR | STATIONARY | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Hendra P. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
199 | LOADNIG GREEN COKE MELALUI PELABUHAN PELINDO | ROTATING |  |  | M. Sadli | CO | PEMASUKAN HARGA
200 | PEMASANGAN PAGAR & PEMBUATAN AKSES AREA SCRAP YARD | STATIONARY |  |  | Adit H. | PS | KOMEN KAK |  |  |  | MENUNGGU PAKET LAND CLEARING SELESAI UNTUK BISA DILAKUKAN PEMASANGAN PAGAR
201 | PEMASANGAN 16 TITIK HYDRANT DI KOMPERTA BUKIT DATUK | STATIONARY |  |  | Adit H. | PROCURMENT | DRAFT REVIEW SP/ PO
202 | PEKERJAAN JASA MAINTANANCE SOFTWARE SUPPORT RBI | INSTRUMENT |  |  | Doni Y.P. | PROCURMENT | SUBMIT SGEP
203 | PEKERJAAN CORROSION CONTROL DOCUMENT & INSPECTION WORK PACKAGE RU II DUMAI PT KPI | STATIONARY |  |  | Chanra R.D. | PROCURMENT | EVALUASI
204 | PAKET INSPEKSI GEO/PENETRATING RADAR (GPR) PIPA SEI ROKAN KM 11-12 | STATIONARY |  |  | Adit H. | PS | PENYUSUNAN KAK
205 | KONTRAK UNIT PRICE PERBAIKAN/PENGGANTIAN PAGAR DI AREA KILANG PT KPI UNIT II DUMA | STATIONARY |  |  | Adit H. | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
206 | JASA PERBAIKAN VCB 11KV-560-TRF-WORKSHOP | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
207 | JASA INSTALASI TEST BENCH PENGETESAN MOTOR MV | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
208 | JASA INSTALASI SWITCHGEAR SWS 3 DAN 4 DI PERUMAHAN BUKIT DATUK | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | PROCURMENT | BIDDERLIST
209 | INSTALASI VARIABLE SPEED DRIVE (VSD) PADA 110-PM-3A | ELECTRICAL |  |  | Syamsul R. | PS | PEMBAHASAN KAK
210 | INSTALASI ICCP JETTY NEWPLAN MENGGUNAKAN MATERIAL ANNODA ICCP SEA WATER PIPLINE | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
211 | INSTALASI FGDS AREA HOC | INSTRUMENT |  |  | Doni Y.P. | PROCURMENT | EVALUASI
212 | ENGADAAN FUSE TRANSFORMER AREA LUAR | INSTRUMENT |  |  | Syamsul R. | PROCURMENT | SUBMIT SGEP
213 | DEMOLISH TRESTLE JETTY 3 YANG ROBOH | STATIONARY |  |  | Hendra P. | PROCURMENT | PEMBAHASAN KAK
214 | ASSESMENT KABEL MV | ELECTRICAL |  |  | Sujatmiko | PS | PENYUSUNAN DRAFT OE/HPS, DP3
215 | ASSESMENT JETTY 1&2 | STATIONARY |  |  | Ari Er | PS | INQUIRY
216 | PENGADAAN MATERIAL FLOATING HOSE JETTY 3 | STATIONARY |  |  | Ari Er | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
217 | PENGGANTIAN LINE COOLING WATER POMPA AREA FRAKSINASI (HCC) | STATIONARY |  |  | Chanra R.D. | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
218 | DIGITALISASI FILM RADIOGRAFI CONVENTIONAL | STATIONARY |  |  | Chanra R.D. | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
219 | PENGADAAN PART ALAT LABORRATORY TNTS ASTM D 4629 &ASTM D 5453 TYPE XPLORER NS BRAND TE INSTRUMENT DI PT KPI UNIT II DUMAI | INSTRUMENT |  |  | Doni Y.P. | PS | PENGESAHAN OE & DOKUMEN PENDUKUNG
220 | PERMINTAAN PO REQUEST ORDER PRICE AGREEMENT ALAT LABORATORY MERCURY ANALYZER | INSTRUMENT | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Doni Y.P. | EKSEKUSI | PAKET KONTRAK SEDANG BERJALAN
221 | TOTAL REPLACEMENT BOX COOLER 100-E-14-B | STATIONARY |  |  | Chanra R.D. | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
222 | PERBAIKAN PART ENGINE 970-PD-01 | ROTATING |  |  | M. Diansyahputra | PURCH | PRA TENDER
223 | cleaning inside basin collector 925-me9 pda kondisi on screen secara berkala | STATIONARY |  |  | Erlangga | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
224 | perbaikan bocoran heater 300-H-2 | STATIONARY |  |  | Erlangga | PS | PENYUSUNAN KAK
225 | JASA PEMBUATAN ISOMETRIK DRAWING ALL AREA (DURASI 1 TAHUN) | STATIONARY |  |  | Chanra R.D. | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
226 | EMERGENCY MODIFIKASI LINE AVTUR 16 INCH SOLAR 18 INCH JETTY 3 | STATIONARY |  |  | Chanra R.D. | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
227 | PENAMBAHAN REDUNDENT POWER TEMPORARY JETTY NEWPLANT | ELECTRICAL |  |  | Syamsul R. | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
228 | PEKERJAAN ELECTRICAL CONVEYOR SYSTEM AREA JETTY NEWPLANT PT KPI | ELECTRICAL |  |  | Syamsul R. | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
229 | PENARIKAN KABEL MOTOR PM-28 | ELECTRICAL |  |  | Syamsul R. | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
230 | PENGADAAN MATERIAL PM KE 4 ALAT LAB TNTS DAN GCDHA PIONA | ELECTRICAL |  |  | Doni Y.P. | PS | FINALISASI OE/ HPS
231 | JASA PERBAIKAN PIPING DAN PEMASANGAN TRUSS BRIDGE JETTY 3 | STATIONARY |  |  | Ari Er | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU
232 | PENYIAPAN KONTRAK EMERGENCY TEMPRARY JETTY 3 | STATIONARY |  |  | Ari Er | PS | NOTIFIKASI/ MEMORANDUM/ RKAP/RKU